Приложение№ 1

к письму министерства образования

Приморского края

от « 05 » декабря 2025 года № 46-ОД

План мероприятий по снижению документационной

нагрузки на педагогических работников в образовательной организации

|  | Мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о назначении ответственного за исполнение мероприятий по снижению бюрократической нагрузки | 05.12.2025 г. | Директор П.Н. Лавриненко | Назначить ответственным |
| 2 | Проведение педагогического совета по вопросу снижения документационной нагрузки педагогических работников | 25.12.2025 г. | Директор П.Н. Лавриненко Заместитель по УВР Т. В. Закордонец | Разъяснение по вопросам снижения документарной нагрузки на педагогических работников |
| 3 | Проведение анализа локальных актов образовательной организации на соответствие требований в части бюрократической нагрузки | До 18.01.2026 г. | Директор П.Н. Лавриненко Председатель профсоюза А.Г. Урюпин | Снижения документарной нагрузки на педагогических работников |
| 4 | Приведение локальных нормативных и правовых актов в соответствие с федеральными требованиями в части снижения бюрократической нагрузки на педагогических работников | До 18.01.2026 г. | Директор П.Н. Лавриненко | Снижения документарной нагрузки на педагогических работников |
| 5 | Приведение должностных инструкций педагогических работников в соответствие с требованиями в части бюрократической нагрузки | До 20.01.2026 г. | Директор П.Н. Лавриненко Председатель профсоюза А.Г. Урюпин | Снижения документарной нагрузки на педагогических работников |
| 6 | Исключение незапланированных поручений и обязанностей, а также поручений, не связанных с непосредственным решением педагогических задач | В течении учебного года | Директор П.Н. Лавриненко Заместитель по УВР Т. В. Закордонец | Снижения документарной нагрузки на педагогических работников |
| 7 | Внедрение информационных технологий в документооборот для обеспечения автоматизации делопроизводства | В течении учебного года | Директор П.Н. Лавриненко Заместитель по УВР Т. В. Закордонец | Снижения документарной нагрузки на педагогических работников |
| 8 | Замещение документов на бумажном носителе на электронную форму | В течении учебного года | Директор П.Н. Лавриненко Заместитель по УВР Т. В. Закордонец | Снижения документарной нагрузки на педагогических работников |
| 9 | Исключение дублирования документов на бумажном и электронном носителе | В течении учебного года | Директор П.Н. Лавриненко Заместитель по УВР Т. В. Закордонец | Снижения документарной нагрузки на педагогических работников |
| 10 | Правовое просвещение работников образовательной организации | В течении учебного года | Директор П.Н. Лавриненко Заместитель по УВР Т. В. Закордонец | Разъяснение по вопросам снижения документарной нагрузки на педагогических работников |